## Diagrama de Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Segmentación del miocardio en imágenes de resonancia magnética
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Ignacio Zurita y Rudy García |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 10/09/19 (Semana 1)
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA
[6 empty] | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Análisis e inicio del proyecto |  | 2019-03-22
2019-01-01 | Exploración de datos | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 4 | 50 % | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 M; SEMANA 13 L to SEMANA 13 M
2019-02-01 | Primer meeting | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 0 | bar: SEMANA 6 M; SEMANA 13 L to SEMANA 13 M
2019-03-01 | Revisión de soluciones | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 3 | 0 % | bar: SEMANA 6 M to SEMANA 6 J; SEMANA 13 L to SEMANA 13 M
2019-04-01 | Definición del problema-solución | bar: SEMANA 6 J to SEMANA 6 V; SEMANA 13 L to SEMANA 13 M
2019-05-01 | Elaboración de presentación intermedia | 2019-03-23 | 2019-03-27 | 4 | 0 % | bar: SEMANA 6 J to SEMANA 6 V; SEMANA 13 L to SEMANA 13 M
2 | Desarrollo del proyecto
2019-01-02 | Primera implementación |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 9 J; SEMANA 13 L to SEMANA 13 M
2019-02-02 | Segundo meeting | bar: SEMANA 9 V; SEMANA 13 L to SEMANA 13 M
2019-03-02 | Correciones y avance | bar: SEMANA 9 V to SEMANA 11 V; SEMANA 13 L to SEMANA 13 M
2019-04-02 | Tercer meeting | 2019-10-25 | 2019-10-25 | bar: SEMANA 11 V; SEMANA 13 L to SEMANA 13 M
2019-05-02 | Debugging |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 11 V to SEMANA 13 M
3 | Análisis de resultados
2018-01-03 | Recolección de resultados y métricas |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 X
3.2 | Análisis de los resultados |  |  | 0 | 0%
2019-03-03 | Cuarto meeting | 2019-11-05 | 2019-11-07 | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 M; SEMANA 13 J
2019-04-03 | Actualización del proyecto |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 M; SEMANA 13 V to SEMANA 14 V
4 | Elaboración de informe y presentación
2018-01-04 | Elaboración informe final | 2019-11-18 | 2019-11-22 | 0 | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 M; SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
2018-02-04 | Elaboración presentación final | 2019-11-22 | Fecha examen | 0 | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 M; SEMANA 15 V to SEMANA 16 V
2018-03-04 | Corrección Informe final | 2019-11-22 | Fecha examen | 0 | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 M